Semana 6

Gestión de Proyectos de Software (GPY2202)

Instrucciones de la plataforma

# Descripción de la actividad

En esta sexta semana realizarán una actividad sumativa grupal, que tendrá dos instancias. Para la primera a través de un encargo llamado "Evaluando el avance del proyecto" deberán hacer la segunda entrega del proyecto, que incluye: medición del avance del proyecto, informe de identificación y evaluación de riesgos, informe de performance del proyecto (v 1.0 y 2.0), informe de monitoreo de riesgos, solicitud de cambios. La segunda parte será hacer una presentación de lo realizado en el proyecto durante la Experiencia 2, a través de un video.

## Instrucciones específicas

Parte I: Entrega del proyecto

- Formar equipos: equipos de 2 personas para trabajar en la actividad.

- Leer el caso: discuta y comprenda el caso entregado en detalle.

- Descargar las plantillas: acceda a la plantilla de Informe de performance (trabajar versión 1 y 2, donde es la misma plantilla, pero deben utilizarse meses distintos de monitoreo. Ejemplo: junio y julio de 2024), plantilla de Identificación y evaluación cualitativa de riesgos, plantilla de Informe de monitoreo de riesgos y plantilla de Solicitud de Cambios.

- Completar las plantillas: utilicen la información del caso entregado para completar cada sección de la planilla.

- Revisar y ajustar: asegúrese de que toda la información es coherente y relevante.

- Revise la planilla para asegurarse de que no falta nada.

# Caso de negocio

La empresa del rubro de telecomunicaciones llamada “Konecta”, planea llevar a cabo el proyecto de desarrollo de la intranet corporativa 2.0, donde la idea es que puedan tener acceso a ella todos los empleados de la compañía, los cuáles se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

- 1.500 empleados en Chile.

- 300 en Argentina.

- 500 en Brasil.

- 400 en Colombia.

La anterior intranet corporativa no era muy usada por los empleados que estaban fuera de Chile, ya que la información que esta contenía no era aplicable a las otras sucursales en América Latina.

El principal objetivo de esta nueva intranet es que todos los empleados puedan obtener información relativa a su región e información corporativa, que estén disponibles ciertas transacciones internas (como solicitud de vacaciones, obtener liquidaciones de sueldo, entre otras) y que sea el único canal de comunicación corporativa. Uno de los principales objetivos del sponsor del proyecto (el director general de la organización), es que la intranet sea un sitio útil y de vital importancia para el 100% de los empleados de la empresa.

El presupuesto del proyecto será de $100.000.000 y el tiempo estimado para el desarrollo y puesta en marcha es de 5 meses.

## Informe de performance de trabajo

Recuerda descargar este formato de respuesta de la planilla en la introducción de la semana y guárdalo en el ZIP con la siguiente nomenclatura:

GPY2202_Exp2_S6_informe _de_performance_grupoX

Completar la planilla: utilicen la información del caso entregado para completar cada sección de la planilla.

- Nombre del proyecto: Se refiere al nombre completo o el título del proyecto específico que se está gestionando o evaluando. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto de desarrollo de software para una nueva aplicación móvil, el nombre del proyecto podría ser "Desarrollo de la Aplicación Móvil XYZ".

- Siglas del proyecto: Las siglas del proyecto son las iniciales o abreviaturas que se utilizan para referirse de manera más concisa al proyecto. A menudo, se utilizan como una forma abreviada y práctica de identificar el proyecto en documentos, correos electrónicos y otros registros. Siguiendo el ejemplo anterior, las siglas podrían ser "DAM-XYZ" (Desarrollo de la Aplicación Móvil XYZ).

- Periodo: El período se refiere al intervalo de tiempo durante el cual se está evaluando el rendimiento o performance del proyecto o de los involucrados en el proyecto. Puede ser un período específico como un trimestre, semestre o año fiscal. Por ejemplo, "Trimestre 1 de 2024" o "Año Fiscal 2023".

- Estado de avance del cronograma: Se refiere a la evaluación del progreso realizado hasta el momento en comparación con el cronograma planificado del proyecto.

- Estado de avance de los entregables: Se refiere a la evaluación del progreso realizado en la entrega de los productos o resultados esperados del proyecto, conocidos como entregables.

- Actividades iniciadas en el periodo: Se refiere a las actividades específicas que se han comenzado durante el período de tiempo que está siendo evaluado. Este elemento del informe proporciona una medida del progreso y la iniciación de trabajo dentro del proyecto durante un intervalo de tiempo determinado, como un trimestre, un mes o cualquier otro período definido.

- Actividades finalizadas en el periodo: Se refiere a las actividades o tareas específicas que han sido completadas durante el período de tiempo que está siendo evaluado. Este elemento del informe proporciona una medida concreta del progreso y los logros alcanzados dentro del proyecto durante un intervalo de tiempo definido, como un mes, trimestre, semestre o cualquier otro período relevante para el proyecto.

## Identificación y evaluación cualitativa de riesgos

Recuerda descargar este formato de respuesta de la planilla en la introducción de la semana y guárdalo en el ZIP con la siguiente nomenclatura:

GPY2202_Exp2_S6_identificacion_y_evaluacion_cualitativa_de_riesgos_grupoX

Completar la planilla: utilicen la información del caso entregado para completar cada sección de la planilla.

- Nombre del proyecto: Se refiere al nombre completo o el título del proyecto específico que se está gestionando o evaluando. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto de desarrollo de software para una nueva aplicación móvil, el nombre del proyecto podría ser "Desarrollo de la Aplicación Móvil XYZ".

- Siglas del proyecto: Las siglas del proyecto son las iniciales o abreviaturas que se utilizan para referirse de manera más concisa al proyecto. A menudo, se utilizan como una forma abreviada y práctica de identificar el proyecto en documentos, correos electrónicos y otros registros. Siguiendo el ejemplo anterior, las siglas podrían ser "DAM-XYZ" (Desarrollo de la Aplicación Móvil XYZ).

- Código del riesgo: Se refiere a un identificador único o código alfanumérico asignado a cada riesgo identificado dentro del proceso de gestión de riesgos de un proyecto. Este código se utiliza para distinguir y categorizar los riesgos de manera organizada y sistemática.

- Descripción del riesgo: Se refiere a una explicación detallada y clara del riesgo específico que se ha identificado dentro del proceso de gestión de riesgos de un proyecto. Esta descripción es fundamental para comprender completamente la naturaleza, el impacto potencial y las causas subyacentes del riesgo en cuestión.

- Causa raíz: Se refiere al factor fundamental o primario que origina la existencia del riesgo en cuestión. Identificar la causa raíz es crucial porque permite entender por qué un riesgo específico puede surgir en un proyecto y proporciona una base sólida para desarrollar estrategias efectivas de respuesta y mitigación.

- Trigger: Se refiere a un evento o condición específica que podría desencadenar la ocurrencia de un riesgo o activar su impacto potencial en un proyecto. Este concepto es crucial porque ayuda a los equipos de gestión de proyectos a anticipar y prepararse para situaciones que podrían aumentar la probabilidad o la gravedad de un riesgo identificado.

- Entregables afectados: Se refiere a los productos o resultados específicos del proyecto que podrían verse comprometidos o impactados negativamente debido a la ocurrencia de un riesgo identificado. Este concepto es crucial para comprender cómo los riesgos pueden influir directamente en la calidad, el alcance, el cronograma o cualquier otro aspecto del proyecto que involucre la entrega de resultados concretos.

- Estimación de probabilidad: Se refiere a la evaluación subjetiva y cualitativa de la posibilidad de que ocurra un riesgo específico dentro del proyecto. Este proceso ayuda a los equipos de gestión de riesgos a comprender y categorizar la probabilidad de que un riesgo identificado realmente se materialice, lo cual es crucial para priorizar y gestionar adecuadamente los riesgos del proyecto.

- Objetivo afectado: Se refiere a los resultados o metas específicas del proyecto que podrían ser negativamente impactadas si un riesgo identificado se materializa. Estos objetivos pueden ser relacionados con el cronograma, el presupuesto, la calidad, el alcance u otros aspectos clave del proyecto que son fundamentales para su éxito y cumplimiento.

- Estimación de impacto: Se refiere a la evaluación subjetiva y cualitativa del efecto o consecuencia que tendría la materialización de un riesgo específico en los objetivos del proyecto. Esta evaluación ayuda a los equipos de gestión de riesgos a comprender la magnitud del daño potencial que un riesgo podría causar y a priorizar adecuadamente las respuestas y estrategias de mitigación.

- Probabilidad x impacto: Se refiere a una técnica utilizada para priorizar los riesgos dentro de un proyecto. Esta técnica ayuda a determinar cuáles riesgos son más críticos o urgentes de gestionar, combinando la probabilidad de que ocurran con el impacto que tendrían en los objetivos del proyecto si se materializan.

- Tipo de riesgo: Se refiere a la categorización o clasificación del riesgo según sus características y naturaleza específica. Esta clasificación ayuda a comprender mejor la naturaleza del riesgo y a determinar las estrategias más adecuadas para gestionarlo dentro del contexto del proyecto. En este caso: muy alto, alto, moderado, bajo muy bajo.

## Solicitud de cambios

Recuerda descargar este formato de respuesta de la planilla en la introducción de la semana y guárdalo en el ZIP con la siguiente nomenclatura:

GPY2202_Exp2_S6_solicitud _de_cambios_grupoX

Completar la planilla: utilicen la información del caso entregado para completar cada sección de la planilla.

- Nombre del proyecto: Se refiere al nombre completo o el título del proyecto específico que se está gestionando o evaluando. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto de desarrollo de software para una nueva aplicación móvil, el nombre del proyecto podría ser "Desarrollo de la Aplicación Móvil XYZ".

- Siglas del proyecto: Las siglas del proyecto son las iniciales o abreviaturas que se utilizan para referirse de manera más concisa al proyecto. A menudo, se utilizan como una forma abreviada y práctica de identificar el proyecto en documentos, correos electrónicos y otros registros. Siguiendo el ejemplo anterior, las siglas podrían ser "DAM-XYZ" (Desarrollo de la Aplicación Móvil XYZ).

- Solicitantes del cambio: Personas o entidades que están proponiendo o solicitando el cambio en el proyecto. Este puede ser un miembro del equipo de proyecto, un patrocinador del proyecto, un cliente o cualquier otra parte interesada que tenga la autoridad o la necesidad de solicitar un cambio en el alcance, los recursos, el cronograma u otros aspectos del proyecto. Es importante que el solicitante especifique claramente la naturaleza del cambio, las razones para la solicitud y el impacto esperado en el proyecto.

- Tipo de cambio requerido: Se refiere al propósito o la naturaleza del cambio que se está solicitando. Las opciones comunes incluyen:

- Acción correctiva: Se refiere a las acciones necesarias para corregir o remediar una situación no deseada o un problema existente en el proyecto.

- Acción preventiva: Se refiere a las medidas que se proponen para evitar que ocurran problemas o riesgos identificados en el futuro.

- Reparación por defecto: Se refiere a las correcciones necesarias para solucionar un error o defecto en un entregable o componente del proyecto.

- Cambio en el plan de proyecto: Se refiere a cualquier modificación propuesta en el alcance, cronograma, presupuesto u otros aspectos del plan de proyecto original.

El solicitante debe seleccionar el tipo de cambio requerido de acuerdo con la situación específica que motiva la solicitud de cambio en el proyecto.

- Definición del problema o situación actual: Defina y acote el problema que se va a resolver, distinguiendo el problema de sus causas y de sus consecuencias.

- Descripción detallada del cambio solicitado: Especifique con claridad el cambio solicitado, precisando el qué, quién, cómo, cuándo y dónde.

- Razón por la que se solicita el cambio: Especifique con claridad por qué motivos o razones solicita el cambio, por qué motivos elige este curso de acción y no otro alternativo, y qué sucedería si el cambio no se realiza.

- Efectos en el proyecto: Se refiere al impacto que se espera que tenga el cambio propuesto en el proyecto. Las opciones típicas son:

- En el corto plazo: Se refiere al impacto inmediato que el cambio tendrá en el proyecto, generalmente dentro de un período de tiempo breve después de implementarse.

- En el largo plazo: Se refiere al impacto prolongado que el cambio tendrá en el proyecto, extendiéndose a lo largo de un período de tiempo más largo después de su implementación.

El solicitante debe seleccionar la opción que mejor describa el efecto anticipado del cambio en el proyecto, ya sea que sea más inmediato (corto plazo) o que tenga consecuencias a largo plazo. Esto ayuda a los interesados y al equipo de dirección del proyecto a comprender mejor las implicaciones del cambio propuesto.

- Efectos en otros proyectos, programas, portafolios u operaciones: Se refiere al impacto potencial que el cambio propuesto podría tener en otras iniciativas relacionadas dentro de la organización. Esto incluye:

- Otros proyectos: Cómo afectará el cambio a proyectos distintos pero interrelacionados, por ejemplo, si compartirán recursos, tecnologías o dependencias.

- Programas: Si el cambio influirá en programas más amplios que contienen varios proyectos interdependientes.

- Portafolios: Si tendrá implicaciones en el portafolio de proyectos de la organización, que abarca múltiples programas y proyectos.

- Operaciones: Cómo el cambio podría afectar las operaciones continuas de la organización una vez implementado.

Es crucial evaluar estos efectos para entender completamente las ramificaciones del cambio propuesto en el contexto más amplio de la organización, permitiendo una gestión efectiva de los riesgos y la integración de cambios en todos los niveles pertinentes.

## Informe de monitoreo de riesgos

Recuerda descargar este formato de respuesta de la planilla en la introducción de la semana y guárdalo en el ZIP con la siguiente nomenclatura:

GPY2202_Exp2_S6_informe _de_monitoreo_de_riesgos_grupoX

Completar la planilla: utilicen la información del caso entregado para completar cada sección de la planilla.

- Nombre del proyecto: Se refiere al nombre completo o el título del proyecto específico que se está gestionando o evaluando. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto de desarrollo de software para una nueva aplicación móvil, el nombre del proyecto podría ser "Desarrollo de la Aplicación Móvil XYZ".

- Siglas del proyecto: Las siglas del proyecto son las iniciales o abreviaturas que se utilizan para referirse de manera más concisa al proyecto. A menudo, se utilizan como una forma abreviada y práctica de identificar el proyecto en documentos, correos electrónicos y otros registros. Siguiendo el ejemplo anterior, las siglas podrían ser "DAM-XYZ" (Desarrollo de la Aplicación Móvil XYZ).

### Riesgos actuales potenciales

- Revisión de triggers para los riesgos identificados inicialmente: Durante el monitoreo continuo de los riesgos, se realiza una revisión de estos triggers inicialmente identificados. Esto implica evaluar si los triggers siguen siendo válidos y relevantes, si se han manifestado o si hay nuevos desencadenantes que podrían indicar la presencia del riesgo.

- Revisión y confirmación de probabilidad e impacto estimados inicialmente: Durante el monitoreo continuo de los riesgos, es importante revisar regularmente estas estimaciones iniciales de probabilidad e impacto. Esto implica verificar si las condiciones han cambiado, si se han implementado respuestas a los riesgos, si nuevos datos están disponibles, entre otros factores que podrían afectar la evaluación inicial.

- Revisión de adecuación de respuestas planificadas para los riesgos identificados inicialmente: Durante el monitoreo continuo de riesgos, se realiza una revisión periódica para evaluar la efectividad y la adecuación de las respuestas planificadas. Esto implica verificar si las estrategias y acciones implementadas siguen siendo relevantes y efectivas en el contexto actual del proyecto.

- Verificación de ejecución de respuestas planificadas: Durante el monitoreo continuo de riesgos, se verifica regularmente si las respuestas planificadas se están ejecutando según lo programado y si están logrando los resultados esperados. Se evalúa si se están cumpliendo los plazos, si se están asignando los recursos adecuadamente, y si las acciones están siendo efectivas para reducir la probabilidad o impacto de los riesgos.

### Riesgos actuales sucedidos

- Valoración de impacto real vs impacto estimado: Durante el monitoreo continuo de riesgos, se realiza una comparación entre el impacto real que ha tenido el riesgo y el impacto que fue estimado inicialmente. Esta valoración ayuda a entender la precisión de las estimaciones iniciales y a identificar áreas donde las estimaciones podrían haber sido subestimadas o sobreestimadas.

- Revisión de respuestas planificadas: Durante el monitoreo continuo de riesgos, se lleva a cabo una revisión periódica de las respuestas planificadas. Esto implica evaluar si las estrategias y acciones diseñadas inicialmente siguen siendo adecuadas y efectivas para abordar los riesgos identificados.

- Elaboración de planes de contingencia: Un plan de contingencia es un conjunto de acciones definidas de antemano que se activan si un riesgo identificado se materializa durante la ejecución del proyecto. Estos planes están diseñados para minimizar el impacto negativo del riesgo en el proyecto.

- Programación de ejecución de planes de contingencia: Se refiere al proceso de establecer cuándo y cómo se implementarán los planes de contingencia diseñados para responder a los riesgos identificados en un proyecto.

- Evaluación de necesidades de acciones correctivas o solicitudes de cambio: Si se identifican ajustes necesarios en el plan de gestión de riesgos, se pueden generar solicitudes de cambio formalizadas para actualizar los documentos del proyecto y comunicar las modificaciones a las partes interesadas pertinentes.

### Nuevos riesgos detectados

- Trigger: Se refiere a un evento o condición específica que podría desencadenar la ocurrencia de un riesgo o activar su impacto potencial en un proyecto. Este concepto es crucial porque ayuda a los equipos de gestión de proyectos a anticipar y prepararse para situaciones que podrían aumentar la probabilidad o la gravedad de un riesgo identificado.

- Estimación de impacto: Se refiere a la evaluación subjetiva y cualitativa del efecto o consecuencia que tendría la materialización de un riesgo específico en los objetivos del proyecto. Esta evaluación ayuda a los equipos de gestión de riesgos a comprender la magnitud del daño potencial que un riesgo podría causar y a priorizar adecuadamente las respuestas y estrategias de mitigación.

- Probabilidad x impacto: Se refiere a una técnica utilizada para priorizar los riesgos dentro de un proyecto. Esta técnica ayuda a determinar cuáles riesgos son más críticos o urgentes de gestionar, combinando la probabilidad de que ocurran con el impacto que tendrían en los objetivos del proyecto si se materializan.

- Tipo de riesgo: Se refiere a la categorización o clasificación del riesgo según sus características y naturaleza específica. Esta clasificación ayuda a comprender mejor la naturaleza del riesgo y a determinar las estrategias más adecuadas para gestionarlo dentro del contexto del proyecto. En este caso: muy alto, alto, moderado, bajo muy bajo.

- Definición de respuestas planificadas: Una vez que los riesgos están identificados y analizados, se desarrollan estrategias y acciones específicas para manejar cada riesgo. Estas respuestas planificadas se diseñan de manera que sean efectivas para mitigar o eliminar la amenaza del riesgo.

- Definición de planes de contingencia: Un plan de contingencia es un conjunto de acciones definidas de antemano que se activan si un riesgo identificado se materializa durante la ejecución del proyecto. Estos planes están diseñados para minimizar el impacto negativo del riesgo en el proyecto.

- Programación de ejecución de respuestas planificadas: Se refiere al proceso de establecer cuándo y cómo se implementarán las respuestas planificadas, diseñadas para responder a los riesgos identificados en un proyecto.

Parte II. Video de presentación

- Esta presentación deberá ser grupal (pareja) y participar todos los miembros de manera equitativa.

- Para la presentación de su proyecto deberán usar la herramienta de Teams para elaborar un video.

- Para acceder a Teams de videoconferencias descarga la guía de instalación de office si aún no lo has hecho.  Esta guía está en la introducción de la semana.

- Puedes revisar el siguiente link para conocer cómo gestionar una reunión con tu equipo en Teams: https://support.microsoft.com/es-es/office/unirse-a-una-reuni%C3%B3n-de-teams-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

- Luego pega el link de la grabación deberás pegarlo en el formato de respuesta “Informe de monitoreo del riesgo”, en es espacio que se indica.

- Expresa tus reflexiones de manera clara y argumentada, respaldando sus afirmaciones con ejemplos o evidencias específicas.

- Al grabar, asegúrate de que todo se vea claramente.

- Esta grabación deberá tener un tiempo mínimo de 2 minutos y uno máximo de 4 minutos.

Importante

Si tienes dudas consulta con tu professor o profesora.

Recuerda que para esta actividad debes tener 4 documentos en el ZIP:

- Informe de perfomance de trabajo (v 1.0 y 2,0)

- Informe de identificación y evaluación cualitativa de riesgos del proyecto.

- Planilla de solicitud de cambios.

- Informe de monitoreo de riesgos.

Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.